УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:

____Н.Н.Кузнецова

«__» ________ 2018 г.

План  - график подготовки школы 
к государственной итоговой аттестации

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2018 году |  |  |  |
|  | Рассмотрение итогов ГИА на педагогическом совете школы. | август | Зам. директора по УР |
|  | Совещание при директоре. Тема: “Утверждение плана-графика подготовки школы к ГИА”. | сентябрь | Директор, зам. директора по УР |
|  | Пополнение перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ЕГЭ. | сентябрь | Зам. директора по УР, библиотекарь |
|  | Информирование учащихся по вопросам подготовки к ГИА: порядок проведения ГИА; КИМы; официальные сайты ЕГЭ. | октябрь – апрель | Классный руководитель, учителя-предметники |
|  | Индивидуальное информирование и консультирование учащихся и их родителей по вопросам, связанным с ГИА. | сентябрь – май | Зам. директора по УР, классный руководитель |
|  | Приведение нормативных документов школы в соответствие с нормативными документами регионального и федерального уровней. | сентябрь – май | Зам. директора по УР |
|  | Проверка выполнения государственных программ и их практической части. | В конце каждой четверти | Зам. директора УР |
|  | Сбор предварительной информации об участниках ГИА | Октябрь-декабрь | Зам. директора по УР |
|  | Подготовка базы данных выпускников 11 класса школы на электронном носителе. | До 1 декабря | Зам. директора по УР |
|  | Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ. | декабрь-февраль | Учителя – предметники |
|  | Организация и проведение промежуточной аттестации выпускников 11 класса (итогового сочинения). | Декабрь | Зам. директора по УР |
|  | Психологическая подготовка выпускников 11 класса к ГИА. | В течение учебного года | Педагоги |
|  | Проведение диагностических работ по русскому языку и математике в 11 классе. | 1 раз в четверть | Зам. директора по УР |
|  | Анализ диагностических работ с целью выявления детей из группы риска. | В течение года | Зам. директора по УР |
|  | Проведение индивидуальных консультаций, занятий с обучающимися, испытывающими трудности в обучении. | В течение учебного года | Педагоги-предметники |
|  | Проведение родительских собраний и собраний выпускников по вопросам проведения ГИА. | 1 раз в полугодие | Зам. директора по УР, классный руководитель 11 класса |
|  | Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей "ГИА": в вестибюле, в библиотеке. | В течение учебного года | Зам. директора по УР |
|  | Сбор письменных заявлений учащихся о сдаче ЕГЭ. | До 1.02.2018 | Классный руководитель |
|  | Приказ о допуске учащихся 11 класса к ЕГЭ. | май | Директор |
|  | Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ. | май | Зам. директора по УР |
|  | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России. | Май – июнь. | Зам. директора по УР. |